УТВЕРЖДЕН

Приказом № 1-5 от 09.01.2018

Атькова Евгения Васильевна

Директор

МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны

План

Работы по приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Гайнского муниципального района Пермского края

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пополнение информационного портала «Муниципального опорного центра дополнительного образования детей» на сайте МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны | В течение 2018 года | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 2. | Ведение портала МОЦ на сайте МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны | В течение 2018 года | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 3. | Размещение пресс и пост релизов о деятельности МОЦ в сети «Интернет» и социальных сетях | Ежемесячно постоянно | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 4. | Проведение Единого дня дополнительного образования в МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны | 18 марта 2018 года 01 сентября 2018 | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 5. | Изготовление информационных материалов о возможностях дополнительного образования для размещения на страницах районной газеты «Наше время» | В течение года 2018 года | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 6. | Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программа. | До 30 сентября 2018 года | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 7. | Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования | Декабрь 2017 год | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 8. | Мониторинг доступности дополнительных общеобразовательных программ | В течение года 2018 года | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 9. | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся | В течение года 2018 года | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |
| 10 | Проведение совещаний, семинаров для руководителей образовательных организаций, педагогов дополнительного образования: «Информирование о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». «Освещение деятельности МОЦ». «Консультирование по работе с информационным порталом МОЦ». | В течение года 2018 года | Руководитель МОЦ Е. В. Атькова |